## À propos de
À PROPOS DE CE DIAGRAMME DE GANTT
Visualisez, puis suivez vos projets à l’aide de ce modèle de diagramme de Gantt. Pour commencer, entrez les tâches en cours dans la section Description du jalon, puis entrez les détails de chaque tâche. Le programme met à jour automatiquement les données, et il est facile d’insérer de nouvelles tâches ou d’utiliser la barre de défilement pour parcourir la chronologie.
• Utilisez l’avancement pour ajouter la quantité du projet que vous avez terminé en ajoutant un pourcentage. • Ajoutez le jour où vous avez démarré votre projet à la date de début. • Terminez vos calculs en remplissant le nombre de jours dont vous avez besoin pour terminer votre projet dans le champ Nombre de jours.

## Clair
TITRE DU PROJET : Saé Mnémosyne (groupe saturne C)
Nom de la société | Université Sorbonne Paris Nord |  |  |  | Légende : | Analyse | [5 empty] | Frontend | [5 empty] | Backend | [5 empty] | Communication | [5 empty] | Tests
Chef de projet | LANOUAR Amel
Date de début du projet : | 2025-11-13 |  |  |  |  | novembre | [20 empty] | décembre | [27 empty] | janvier
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2025-11-14 to 2026-01-18
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2025-11-14 to 2026-01-18
Saé Mnémosyne
Définition des taches et plannification | En bonne voie | Lanouar amel | 90% | 2025-11-13 | 7
Rédaction de cahier de charge | Jalon | MOHAMED | 90% | 2025-10-20 | 3
Création de la maquette | Risque faible | Mohamed-yassin | 50% | 2025-11-03 | 10
Analyse des fichiers Json | Jalon | Tout le monde | 70% | 2025-12-03 | 1 | bar: 2025-12-03
Implementation de la base de donnée | Risque moyen | Melissa / Zoubida | 100% | 2025-11-19 | 6
Tester la base de donnée | Risque élevé | Melissa / Zoubida | 60% | 2025-11-19 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Vérification et envoi du cahier de charge au client | En bonne voie | Lanouar amel | 50% | 2025-12-02 | 9
Mettre en place de fichier de configuration en PHP V1 | Risque faible | LANOUAR Amel | 90% | 2025-12-07 | 11
Conception des programmes HTML | Jalon | Mohamed yassine | 90% | 2025-12-09 | 1
Conception des programme CSS |  | Mohamed yassine | 100% | 2025-12-10 | 4 | bar: 2025-12-09
Conception de programme JavaScript | En bonne voie | Mohamed | 90% | 2025-11-28 | 4
Réalisation de schéma fonctionnel et modelisation | Risque moyen | Lanouar amel | 80% | 2025-12-01 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Organisation de points d'étape pour valider les priorités et le calendrier. | En bonne voie | Lanouar amel |  | 2025-12-16 | 6
Amélioration de la base de donnée | Objectif | zoubida |  | 2025-12-31 | 3
Test et vérification de la BD | Risque faible | Melissa / Zoubida et amel | 50% | 2025-11-19 | 1
Vérification des colonnes du fichiers json avec la DB | Jalon | Melissa / Zoubida des amel |  |  |  | 2025-12-31: 2; 2026-01-01: 2; 2026-01-02: 2
Test de la base de donnée avec des requêttes SQL | Jalon | zoubida mohamed | 70% | 2026-01-03 | 15
Test de la base de donnée avec des requêttes SQL | En bonne voie | zoubida mohamed | 8000% | 2026-01-17 | 5
Vérification de l'affichage de diagramme de sankey | Jalon | tout le monde | 80% | 2026-02-28 | 3 | bar: 2026-01-03 to 2026-01-08
Mise en place de la page admin et de la synchronisation de données | En bonne voie | zoubida mohamed | 80% | 2026-01-13 | 4
Test et vérification de la BD | En bonne voie | Tout le monde |  | 2026-01-14
2026-01-15

## Sombre
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2026-01-22 |  |  |  |  | janvier | [13 empty] | février | [27 empty] | mars
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2026-01-23 to 2026-03-19
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2026-01-22 | 3 | v: 2; s: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2026-01-27 | 1 | bar: m
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2026-01-19 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-02-11 | 1 | bar: m
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2026-01-28 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2026-01-28 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2026-01-30 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2026-02-04 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-02-06 | 1 | bar: v
Tâche 5 |  |  |  | 2026-02-07 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2026-02-06 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2026-02-09 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2026-02-24 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2026-02-28 | 3 | s: 2; d: 2; l: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2026-01-28 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2026-03-03 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2026-03-17 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2026-04-28 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Couleur
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2026-01-22 |  |  |  |  | janvier | [13 empty] | février | [27 empty] | mars
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2026-01-23 to 2026-03-19
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2026-01-23 to 2026-03-19
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2026-01-22 | 3 | 2026-01-23: 2; 2026-01-24: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2026-01-27 | 1 | bar: 2026-01-27
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2026-01-19 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-02-11 | 1 | bar: 2026-02-11
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2026-01-28 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2026-01-28 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2026-01-30 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2026-02-04 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-02-06 | 1 | bar: 2026-02-06
Tâche 5 |  |  |  | 2026-02-07 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2026-02-06 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2026-02-09 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2026-02-24 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2026-02-28 | 3 | 2026-02-28: 2; 2026-03-01: 2; 2026-03-02: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2026-01-28 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2026-03-03 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2026-03-17 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2026-04-28 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.