## Vue globale
MNÉMOSYNE Suivi des travaux de l'équipe (SATURNE 3)
SAE S4 · Développement (Université Sorbonne Paris Nord, IUT de Villetaneuse)
Composition de l'équipe
Membre | Rôle | Mission
Mohamed-Yacine MEHADJI | Frontend / Visuel / UX | Refonte de l'interface : nettoyage du CSS hérité, charte de l'université, modularisation, suppression des styles inline et responsive.
Mohamed BOUSARGHINI | Chef de projet / Architecte / Logique métier | Infrastructure GitHub et architecture MVC, sécurisation BDD et API, corrections de la logique métier et coordination.
Zoubida BENHABIB | Base de données principale | Refonte du schéma, adaptation des imports, fiabilisation des données, requêtes du bilan et normalisation des formations.
Melissa FELOUAH | Base de données / Tests | Création de la base, imports et validation des données, requêtes du bilan, optimisation par index et tests.
Amel LANOUAR | Synchro / Export PDF / Documentation | Analyse des besoins, documentation des réunions, développement et stabilisation de l'export PDF, optimisation BDD.
Contributions principales
Membre | Contributions
Mohamed-Yacine | • Analyse • Maquettes • Nettoyage & variables • Refonte visuelle • Modularisation • Cohérence dark mode • Suppression des inline • Responsive
Mohamed | • Mise en place GitHub • Architecture MVC • Sécurisation BDD • Refonte & sécurité API • Migration des routeurs • DevOps • Corrections logique métier • Amélioration UI • Coordination & review
Zoubida | • Refonte du schéma BDD • Adaptation des imports • Intégration MVC • Fiabilité des données • Requêtes du bilan • Normalisation & dédoublonnage • Intégrité & environnement • Branchement du bilan • Filtres avancés & visualisation
Melissa | • Création de la base • Organisation & imports • Validation des données • Requêtes du bilan • Optimisation BDD • Scénarios & Git
Amel | • Analyse des besoins • Planification & documentation • Module d'export PDF • Tests & intégration admin • Optimisation BDD (BCNF) • Stabilisation export • Recette finale

## Mohamed-Yacine
Feuille de temps (Mohamed-Yacine)
Frontend / Visuel / UX
Date / Séance | Travail réalisé
Mardi 21/04 | • Clone du dépôt S4 et installation complète de l'environnement local : XAMPP (Apache + MySQL), import de la base ScoDoc, vérification que le site tourne. Lecture de la structure MVC mise en place par l'équipe (controllers, models, views) pour situer les fichiers de vues à styliser.
Vendredi 24/04 | • Lecture complète du styles.css du S3 (2 154 lignes) avant toute modification. • Trouvé du style hors CSS : un bloc <style> dans dashboard.php et 57 attributs style="..." dans les vues. • Rédaction du plan de refonte dans l'ordre pour ne rien casser.
Jeudi 21/05 | • Maquettes de plusieurs directions, choix des couleurs de l'université et de l'approche par modules CSS.
Lundi 25/05 | • Début de la fiche de suivi et de la feuille de temps. • Premier travail sur la mise en page des pages principales (accueil, admin, login, modale).
Vendredi 29/05 | • Préparation des variables CSS et de la palette à partir de la lecture du code. • Repérage des couleurs récurrentes pour en faire des variables (--bleu-fonce, --beige, --fond-page...).
Mercredi 03/06 | • Tests des modules CSS et de l'ordre de chargement en local. • Travail sur les styles généraux (polices, mise en page) indépendants du MVC.
Vendredi 05/06 | • Vérification que les vues MVC s'affichent correctement avec les styles généraux. • Réglages de la palette en mode clair et sombre pour la lisibilité des deux.
Lundi 08/06 | • Repérage des coupures entre les sections du CSS pour préparer la modularisation. • Premiers essais de l'habillage marine/beige sur la page d'accueil.
Vendredi 12/06 | • Nettoyage du styles.css : suppression des doublons + création des variables dans :root (152 valeurs) pour préparer le dark mode. • Refonte visuelle : couleurs marine/beige de l'ENT — bande beige du header, fonds marine, accents dorés.
Samedi 13/06 | • Découpage du CSS en 6 fichiers (base, layout, components, admin, login, admin-tables) • Correction du footer en mode sombre : fond changé mais texte resté foncé, donc illisible.
Dimanche 14/06 | • Suppression des styles inline (~67) vers des classes CSS.
Lundi 15/06 | • Tests d'affichage sur mobile et tablette (390px et 768px) pour repérer les débordements. • Reprise propre de la suppression des inline sur la version à jour de l'équipe après merge.
Mardi 16/06 | • Menu burger compact sur mobile, le bouton Connexion ne s'étire plus sur toute la largeur. • Correction des débordements horizontaux • Suppression des derniers styles inline.
Mardi 17/06 | • Micro-animations et transitions sur les boutons et liens, animation d'ouverture de la modale. • Amélioration de l'agencement de la page admin. • Amélioration du visuel du diagramme Sankey et de la modale étudiants.
Mercredi 18/06 | • Captures "après" de toutes les pages pour la comparaison avant/après du S3. • Création des slides de soutenance (design + contenu) et du carousel avant/après.
Jeudi 19/06 | • Rédaction de la partie « refonte visuelle » du document de synthèse. • Répétition de la soutenance.

## Mohamed
Feuille de temps (Mohamed)
Chef de projet / Architecte / Logique métier
Date / Séance | Travail réalisé
Samedi 25/04 | • Création d'une organisation GitHub et importation du dépôt de l'équipe S3. • Suppression de toutes les vieilles branches brouillonnes de l'ancienne version. • Création de l'architecture des branches : main (production) et develop (rassemblement). • Verrouillage de main et develop : toute modification passe par une Pull Request à approuver. • Test du workflow : ajout d'un README.md via branche feature/readme, Pull Request et fusion.
Lundi 25/05 | • Synchronisation de l'environnement local avec le dépôt principal (upstream), résolution des premiers conflits. • Audit complet du code monolithique existant.
Mardi 26/05 | • Cartographie du code mort. • Préparation du plan de refonte pour passer d'une application "script" à une architecture moderne.
Mercredi 27/05 | • Création du dossier app/ et structuration des sous-dossiers (controllers, models, views, core, api).
Jeudi 28/05 | • Création du Singleton Database.php, centralisation totale des connexions PDO.
Vendredi 29/05 | • Déplacement et sécurisation des points d'accès API. • Nettoyage massif : suppression des fonctions en double (normaliseFormation()) et du code mort (sync.php).
Samedi 30/05 | • Migration des fichiers admin.php et index.php vers les contrôleurs MVC. • Implémentation des tokens CSRF sur les formulaires.
Dimanche 31/05 | • Écriture du docker-compose.yml, création d'un script de test de structure. • Review du travail de l'équipe.
Lundi 01/06 – Mardi 02/06 | • Suppression du double appel à l'API qui ralentissait l'application. • Correction du compteur de la modale du Sankey (flux entrants comptés correctement).
Mercredi 03/06 – Jeudi 04/06 | • Travail de fond sur l'API PHP (recuperer_donnees_flux.php). • Correction de la logique des filtres des scénarios ("tous validés" excluait à tort certains étudiants).
Vendredi 05/06 | • Remplacement des flèches textuelles (->) par de vrais icônes SVG dans les boutons de recherche (Consultation et Administration).
Mardi 10/06 | • Merge de toutes les branches de l'équipe et résolution des conflits. • Création d'un jeu de données JSON factice (redoublements, passerelles...) pour tester le Sankey.
Mercredi 11/06 | • Formulaire et logique de changement de mot de passe administrateur (password_hash). • Scénarios complexes (backend) : requête SQL pour extraire les étudiants selon des règles de validation précises (ex : 5 compétences sur 6).
Jeudi 12/06 | • Correction des régressions après le merge et finalisation des features restantes. • Tests d'intégration complets (API, BDD ↔ API, cas limites).
Lundi 16/06 – Mardi 17/06 | • Feature freeze et tests finaux sur toutes les fonctionnalités. • Compilation de tous les rapports de test dans un seul document. • Rédaction de la partie « architecture / logique » du document de synthèse, feuille de suivi finale. • Amélioration du visuel du diagramme Sankey et de la modale étudiants.
Mercredi 18/06 – Jeudi 19/06 | • Préparation du scénario de démo live et répartition des prises de parole. • Répétition de la soutenance.

## Zoubida
Feuille de temps (Zoubida)
Base de données principale
Date / Séance | Travail réalisé
Mardi 27/05 | • Conception du nouveau MCD/MLD. • Allègement de la table Inscription, création de Decision_Annuelle (#code_nip, annee_scolaire, decision). • Passage de scenario_correspondance en clés étrangères vers Formation. • Rédaction et validation du script SQL définitif.
Vendredi 30/05 – Vendredi 06/06 | • Mise à jour de tous les scripts d'import pour le nouveau schéma (run_all_imports.php, import_inscription.php). • Création de import_decision_annuelle.php et validation sur plusieurs jeux de données. • Synchronisation avec l'architecture MVC, résolution des conflits de fusion (admin.php, sync.php).
Dimanche 07/06 – Mardi 09/06 | • Audit comparatif de deux versions divergentes de l'import des décisions annuelles. • Vérification directe dans les JSON pour départager l'année du nom de fichier et l'année réelle. • Sélection de la source fiable et suppression d'environ 600 doublons.
Mercredi 10/06 – Jeudi 11/06 | • Écriture des requêtes SQL du bilan : taux de réussite, taux d'abandon, taux de réorientation, effectifs par formation.
Mardi 10/06 – Mercredi 11/06 | • Tests de performance : identification des requêtes lentes avec EXPLAIN. • Optimisation si nécessaire (indexes supplémentaires, réécriture de requêtes).
Vendredi 12/06 – Samedi 13/06 | • Adaptation des requêtes à la logique annuelle basée sur Decision_Annuelle. • Correction des catégories de décision (ADJ reclassé en admis) et définition de l'abandon.
Jeudi 12/06 – Vendredi 13/06 | • Création du MCD et du MLD mis à jour (diagrammes). • Documentation du schéma final (tables, colonnes, FK, indexes) et changelog SQL.
Samedi 13/06 – Lundi 15/06 | • Refonte de la normalisation des formations via détection de mots-clés (canonFormation), modalité FI/FA automatique. • Correction des cas particuliers (R&T non détecté, GEII confondu avec Informatique). • Dédoublonnage des formations BUT importées du catalogue ScoDoc.
Lundi 15/06 – Mardi 16/06 | • Vérification des clés étrangères, recherche d'orphelins, comparaison de l'export SQL avec la base réelle. • Mise en place d'un environnement local Docker (MariaDB, phpMyAdmin, PHP). • Création de l'API recuperer_bilan_competences.php et connexion des requêtes à l'interface.
Lundi 16/06 | • Backup de la BDD finale (dump SQL complet). • Tests finaux sur la BDD (intégrité, contraintes, FK).
Mardi 17/06 – Mercredi 18/06 | • Filtre « Validation avec dette » décliné selon le nombre de compétences en dette (1, 2, 3+). • Nettoyage du menu déroulant des scénarios côté administration. • Découpage des flux du Sankey selon le niveau de dette (Sans dette / 1 / 2 / 3+).
Mardi 17/06 – Jeudi 19/06 | • Finalisation de la partie BDD du document de synthèse (avec Melissa). • Préparation et répétition de la soutenance.

## Melissa
Feuille de temps (Melissa)
Base de données / Tests
Date / Séance | Travail réalisé
Vendredi 24/05 – Lundi 26/05 | • Analyse du schéma hérité du S3 et suppression de plusieurs redondances. • Refonte du modèle relationnel avec ajout de Decision_Annuelle, clés primaires/étrangères et contraintes. • Rédaction du script SQL, création et déploiement de la base dans phpMyAdmin.
Mercredi 28/05 – Mardi 03/06 | • Organisation du projet sous VS Code, préparation des scripts d'import. • Import des JSON (étudiants, formations, semestres, inscriptions, décisions annuelles, compétences). • Création et remplissage de mapping_codes (correspondance codes ScoDoc / libellés).
Lundi 02/06 | • Écriture des cas de test pour chaque type de règle de scénario : passage, redoublement, réorientation, tous validés, abandon, passerelle.
Mercredi 04/06 – Jeudi 05/06 | • Tests des requêtes de scénarios de Mohamed au fur et à mesure des corrections (résultats attendus vs obtenus). • Test de la correction de la modale (total affiché = nombre réel en base).
Vendredi 06/06 – Lundi 09/06 | • Vérification de la cohérence des données importées vs base S3. • Validation de 3 183 étudiants et 10 045 inscriptions, contrôle des décisions annuelles. • Vérification des décisions distinctes, valeurs manquantes et répartitions par année.
Mercredi 11/06 – Jeudi 12/06 | • Test de l'export PDF avec les nouvelles stats. • Aide à Amel sur la synchro (import de différents fichiers JSON).
Vendredi 13/06 | • Tests de non-régression : reprise de tous les tests de la semaine précédente pour vérifier que rien n'est cassé après le merge.
Dimanche 15/06 | • Écriture et validation des requêtes SQL (taux d'admission, effectifs, abandons, réorientations, flux BUT1/2/3). • Comparaison et validation des résultats avec Zoubida pour confirmer la cohérence.
Lundi 16/06 – Mardi 17/06 | • Création d'index SQL sur les colonnes les plus utilisées (decision_jury, code_nip, id_formsemestre, annee_scolaire...). • Tests EXPLAIN avant et après indexation pour mesurer les performances.
Lundi 16/06 | • Backup de la BDD avec Zoubida. • Début de la partie BDD du document de synthèse (avec Zoubida).
Mercredi 18/06 | • Script de génération automatique de la table scenario_correspondance. • Finalisation des requêtes SQL du bilan et de l'optimisation. • Intégration Git (branche test-push, commits, push et Pull Request).
Jeudi 19/06 | • Préparation de la partie soutenance (tests, BDD) et répétition.

## Amel
Feuille de temps (Amel)
Synchro / Export PDF / Documentation
Date / Séance | Travail réalisé
Vendredi 25/04 | • Analyse des points d'amélioration, échange d'idées avec l'équipe. • Audit en profondeur de la v1 de la base, colonne par colonne. • Réalisation du Modèle Entité-Association (MEA) sur Looping.
Mercredi 21/05 | • Rédaction du plan prévisionnel (diagramme de Gantt). • Rédaction du compte-rendu de la première réunion.
Mardi 27/05 – Mercredi 28/05 | • Analyse du code de synchro actuel (run_all_imports.php, pipeline JSON → BDD). • Documentation du fonctionnement de la synchro (entrées, sorties, erreurs possibles, points d'amélioration). • Analyse de l'export PDF existant (jsPDF).
Jeudi 29/05 | • Finalisation du plan prévisionnel et envoi au chef de groupe pour validation.
Jeudi 05/06 | • Début de la programmation du module d'export PDF. • Configuration de l'environnement et initialisation des scripts de capture de données.
Dimanche 08/06 | • Structure du document PDF, validation du design graphique final avec le groupe. • Intégration HTML et adaptation visuelle du Sankey pour l'export.
Mercredi 11/06 – Jeudi 12/06 | • Optimisation de la synchro JSON : transactions PDO (START TRANSACTION / COMMIT), Bulk Insert et gestion stricte des erreurs. • Ajout d'un tableau récapitulatif des effectifs dans le PDF.
Jeudi 12/06 | • Premiers tests d'affichage du PDF, ajustement des marges et de la mise en page. • Intégration du bouton d'export dans la page admin, push GitHub. • Optimisation BDD : audit des tables, contraintes d'unicité (BCNF).
Vendredi 13/06 | • Test de la synchronisation de bout en bout (upload JSON → import → vérification dans le Sankey). • Documentation de la procédure de synchronisation.
Dimanche 15/06 – Lundi 16/06 | • Finalisation des tests de l'export PDF et stabilisation de la fonction principale. • Fonction exportCompetencesToPDF() : jointure SQL optimisée, Sankey dynamique, template HTML, téléchargement.
Mardi 17/06 – Mercredi 18/06 | • Fiche récap des réunions finale (toutes les réunions compilées). • Rédaction de la partie sync / export du document de synthèse. • Préparation et répétition de la soutenance.
Jeudi 19/06 | • Tests de recette globaux pour vérifier l'absence de bug. • Figement du plan réel du projet pour mesurer le respect des délais.

## Travaux - Mohamed-Yacine
Travaux réalisés (Mohamed-Yacine)
Refonte de l'interface : nettoyage du CSS hérité, charte de l'université, modularisation, suppression des styles inline et responsive.
Thème | Détail
Analyse | Lecture du styles.css hérité (2 154 lignes) : 11 doublons, 139 couleurs en dur, 15 !important, 57 styles inline. Plan de refonte.
Maquettes | Plusieurs directions testées, choix des couleurs de l'université et de l'approche par modules.
Nettoyage & variables | Suppression des doublons et création d'un :root de 152 variables.
Refonte visuelle | Habillage marine/beige repris de l'ENT.
Modularisation | Découpage en 6 modules reliés par @import.
Cohérence dark mode | Correction du contraste du footer en mode sombre.
Suppression des inline | ~67 styles inline migrés en classes.
Responsive | Menu burger compact, débordements corrigés, titres fluides.

## Travaux - Mohamed
Travaux réalisés (Mohamed)
Infrastructure GitHub et architecture MVC, sécurisation BDD et API, corrections de la logique métier et coordination.
Thème | Détail
Mise en place GitHub | Organisation, import du dépôt, branches main/develop, verrouillage et workflow Pull Request.
Architecture MVC | Passage du monolithique au MVC : création de app/ (controllers, models, views, core, api).
Sécurisation BDD | Singleton Database.php et centralisation des connexions PDO.
Refonte & sécurité API | Sécurisation des points d'accès, suppression du code mort, tokens CSRF.
Migration des routeurs | Migration de admin.php et index.php vers les contrôleurs MVC.
DevOps | docker-compose.yml et script de test de structure.
Corrections logique métier | Double appel API, compteur de la modale, filtres de scénarios.
Amélioration UI | Icônes SVG dans les boutons de recherche.
Coordination & review | Review continue des Pull Requests, intégration et résolution des conflits.

## Travaux - Zoubida
Travaux réalisés (Zoubida)
Refonte du schéma, adaptation des imports, fiabilisation des données, requêtes du bilan et normalisation des formations.
Thème | Détail
Refonte du schéma BDD | Nouveau MCD/MLD, création de Decision_Annuelle, scenario_correspondance en clés étrangères.
Adaptation des imports | Scripts mis à jour, création de import_decision_annuelle.php, validation multi-jeux.
Intégration MVC | Synchronisation avec l'architecture MVC, résolution des conflits (admin.php, sync.php).
Fiabilité des données | Audit des imports, vérification dans les JSON, suppression d'environ 600 doublons.
Requêtes du bilan | Requêtes SQL (réussite, abandon, réorientation, effectifs), logique annuelle.
Normalisation & dédoublonnage | canonFormation, modalité FI/FA, fusion des formations BUT dupliquées.
Intégrité & environnement | Clés étrangères, orphelins, export final, environnement Docker.
Branchement du bilan | API recuperer_bilan_competences.php, statistiques de compétences dynamiques.
Filtres avancés & visualisation | Filtre « Validation avec dette » (1/2/3+), découpage des flux Sankey.

## Travaux - Melissa
Travaux réalisés (Melissa)
Création de la base, imports et validation des données, requêtes du bilan, optimisation par index et tests.
Thème | Détail
Création de la base | Modèle relationnel avec Decision_Annuelle, contraintes, déploiement phpMyAdmin.
Organisation & imports | Scripts d'import, import des JSON, table mapping_codes.
Validation des données | 3 183 étudiants et 10 045 inscriptions contrôlés vs base S3.
Requêtes du bilan | Requêtes SQL (admission, effectifs, abandons, flux), validation croisée.
Optimisation BDD | Index SQL sur les colonnes clés, tests EXPLAIN avant/après.
Scénarios & Git | Génération de scenario_correspondance, intégration Git (test-push, PR).

## Travaux - Amel
Travaux réalisés (Amel)
Analyse des besoins, documentation des réunions, développement et stabilisation de l'export PDF, optimisation BDD.
Thème | Détail
Analyse des besoins | Audit de la v1 de la base et Modèle Entité-Association (Looping).
Planification & documentation | Plan prévisionnel (Gantt) et comptes-rendus de réunion.
Module d'export PDF | Structure du document, design validé, adaptation du Sankey pour l'export.
Tests & intégration admin | Tests d'affichage, bouton d'export dans l'admin, push GitHub.
Optimisation BDD (BCNF) | Contraintes d'unicité sur inscription et resultat_competence.
Stabilisation export | Fonction exportCompetencesToPDF() : jointure SQL, Sankey dynamique, template HTML.
Recette finale | Tests de recette globaux et figement du plan réel.