## Page de Garde
PROJET MNÉMOSYNE
Feuilles de Temps - Suivi des Contributions
Période du projet : 26 septembre 2025 au 22 janvier 2026
Durée totale : 17 semaines
ÉQUIPE PROJET
● | LANOUAR Amel | Cheffe de groupe
● | BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD
● | FELOUAH Melissa | Développeuse BDD
● | MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End
● | BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack

## Contribution
PROJET MNÉMOSYNE - RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS
Suivi des réalisations par membre de l'équipe
Participants | Rôle | Réalisations
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | I. Pilotage Stratégique et Gestion de Projet Analyse des besoins et planification • Audit des besoins : transformer des JSON complexes en outils d'aide à la décision • Ajustement du planning selon les difficultés techniques • Définition des jalons pour tenir les délais Relation client • Échanges par mail pour clarifier les données ScoDoc • Validation des choix de conception avant développement II. Architecture Technique Conception • Schéma du flux de données : JSON → MySQL • Processus de transformation des données brutes Développement et qualité • Hachage des données étudiantes (conformité RGPD) • Tests d'intégrité : comparaison imports vs fichiers sources III. Management d'Équipe • Répartition des tâches et suivi d'avancement • Google Doc partagé pour centraliser les ressources • Bilan des choix techniques pour la maintenabilité future
BENHABIB Zoubida | Membre | I. Modélisation des Données • Réalisation de la MEA (modélisation entité-association) complète pour représenter les étudiants, les semestres, les inscriptions, les décisions de jury et les résultats par compétence • Traduction de la MEA en schéma relationnel exploitable • Vérification de la cohérence avec les besoins du projet (suivi de cohorte, décisions ADM/RED/AJ, pourcentage de compétences, modalités FI/FA…) II. Alimentation & Fiabilisation des Données • Développement de scripts d'import (PHP) pour transformer automatiquement les fichiers JSON ScoDoc en données SQL propres • Import massif des données (version finale) dans la base via phpMyAdmin, en utilisant des requêtes préparées et INSERT IGNORE pour éviter les doublons • Mise en place de contraintes d'unicité et de clés étrangères pour garantir l'intégrité des données • Nettoyage et contrôle qualité : détection et correction des incohérences (doublons d'inscription, années de jury, décisions manquantes, compensations…) • Tests des requêtes utilisées par le diagramme de Sankey afin de vérifier que les résultats affichés correspondent bien à la réalité des données III. Export & Valorisation des Résultats • Ajout d'une fonctionnalité d'export PDF du diagramme de Sankey afin de pouvoir conserver, partager ou intégrer les visualisations dans des rapports et supports de présentation
FELOUAH Melissa | Membre | I. Conception de la Base de Données • Rédaction du MCD (Modèle Conceptuel de Données) afin de définir la structure de la base de données et les relations entre les entités • Création de la base de données en respectant le MCD établi et les contraintes du projet • Modification et ajustement des colonnes de la base de données pour assurer la compatibilité avec les fichiers JSON fournis II. Import et Structuration des Données • Importation des fichiers JSON en utilisant le langage PHP pour automatiser l'insertion des données • Utilisation de requêtes SQL pour insérer, organiser et structurer correctement les données dans la base de données III. Vérification et Validation • Vérification du nombre total d'étudiants importés afin de s'assurer que toutes les données ont bien été intégrées • Contrôle des numéros d'inscription des étudiants pour vérifier l'unicité et éviter les doublons • Réalisation de tests pour vérifier la cohérence globale des données (champs obligatoires, formats, relations) • Validation de la fiabilité des données stockées après importation et tests
MEHADJI Mohamed-Yacine | Membre | 1. Communication •Création et gestion du serveur Discord pour que toute l'équipe puisse bien communiquer • Organisation des différents canaux pour séparer les discussions et les fichiers • Coordination du travail entre les membres de l'équipe 2. Design et maquettes • Réalisation des wireframes (croquis) de toutes les pages pour visualiser la structure du site • Création des maquettes détaillées avec les couleurs, polices et mise en page finale • Conception de l'apparence générale du site pour un rendu cohérent 3. Développement du site • Codage en HTML/CSS de l'ensemble des pages du site web • Création de la page de chargement qui s'affiche au démarrage • Amélioration de la page de connexion pour la rendre plus claire et fonctionnelle (base initiale réalisée par Mohamed) • Adaptation du site pour qu'il s'affiche correctement sur tous les écrans 4. Fonctionnalités particulières • Développement de la section "Bilan des compétences & Décisions de jury" • Intégration et mise en forme des contenus de manière claire et organisée
BOUSARGHINI Mohamed | Membre | 1. Communication et Gestion de Projet • Rédaction du Cahier des Charges : Élaboration complète du document de référence, définition des besoins fonctionnels et techniques • Gestion de Version (GitHub) : Initialisation du dépôt, gestion des branches, et commits réguliers • Organisation Documentaire : Structuration des fichiers, rédaction des README et de la documentation technique (Discord/Drive) • Coordination : Communication régulière de l'avancement à l'équipe et aux tuteurs • Déploiement : Configuration et mise en ligne du projet sur le serveur AlwaysData (accès SFTP, configuration BDD) • Architecture Projet : Définition de l'arborescence des fichiers et dossiers (API, Assets, etc.) 2. Conception et Design • Implémentation de la Base de Données (V1) : rédaction du script SQL initial mnemosyne-projet_bdd.sql • Design UX/UI (Script) : Conception de l'interactivité utilisateur via script.js (navigation, filtres, modales) • Visualisation de Données : Conception logique et implémentation du diagramme de Sankey (choix de la librairie Google Charts, logique des flux) 3. Développement Web Back-End (PHP) : • Authentification (auth.php) : Développement du système de login sécurisé (vérification mot de passe, sessions) • Administration (admin.php) : Extension et finalisation de l'interface d'administration (base initiale réalisée par Mohamed-Yacine), ajouts fonctionnels • API (50%) : Développement majoritaire des endpoints pour récupérer les données (recuperer_donnees_flux.php, recuperer_options.php) et optimisation Front-End (JS/DOM) : • Logiciel Sankey (script.js) : Ajout de toute l'interactivité (clics, détails étudiants) et des statistiques dynamiques sur la visualisation de base • Système de Filtres : Développement complet de la logique de filtrage (Formations, Années, Régime, Réussite) et de leur gestion dans l'interface • Interactions : Gestion des événements (clics, mode sombre) et des fenêtres modales pour les détails étudiants • Intégration : Liaison entre le front-end et l'API PHP (fetchdata)

## Récapitulatif Global
RÉCAPITULATIF GLOBAL DES HEURES
Projet Mnémosyne ¦ 26 septembre 2025 → 22 janvier 2026 ¦ 17 semaines
Sem. | Période | LANOUAR A. (h) | BENHABIB Z. (h) | FELOUAH M. (h) | MEHADJI M-Y. (h) | BOUSARGHINI M. (h) | Total Sem. (h) | Cumul (h)
S01 | 26/09/2025 - 02/10/2025 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | 24
S02 | 03/10/2025 - 09/10/2025 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 29 | 53
S03 | 10/10/2025 - 16/10/2025 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 | 80
S04 | 17/10/2025 - 23/10/2025 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 29 | 109
S05 | 24/10/2025 - 30/10/2025 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 29 | 138
S06 | 31/10/2025 - 06/11/2025 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 27 | 165
S07 | 07/11/2025 - 13/11/2025 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 30 | 195
S08 | 14/11/2025 - 20/11/2025 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 33 | 228
S09 | 21/11/2025 - 27/11/2025 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 29 | 257
S10 | 28/11/2025 - 04/12/2025 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 32 | 289
S11 | 05/12/2025 - 11/12/2025 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 31 | 320
S12 | 12/12/2025 - 18/12/2025 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 30 | 350
S13 | 19/12/2025 - 25/12/2025 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 31 | 381
S14 | 26/12/2025 - 01/01/2026 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 | 408
S15 | 02/01/2026 - 08/01/2026 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 35 | 443
S16 | 09/01/2026 - 15/01/2026 | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 40 | 483
S17 | 16/01/2026 - 22/01/2026 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 52 | 535
TOTAL (h) |  | 92 | 115 | 93 | 116 | 119 | 535 | 4458
RÉCAPITULATIF PAR MEMBRE
Membre | Rôle | Total (h) | % Contribution
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | 92 | 17.2%
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | 115 | 21.5%
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | 93 | 17.38%
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | 116 | 21.68%
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | 119 | 22.24%

## LANOUAR
FEUILLE DE TEMPS INDIVIDUELLE
Nom : | LANOUAR Amel | Rôle : | Cheffe de groupe
Projet : | Mnémosyne | Période : | 26/09/2025 → 22/01/2026
Date | Activité réalisée | Durée (h)
─── Semaine 01 : 26/09/2025 au 02/10/2025 ───
S01 | Analyse des besoins fonctionnels | 4
─── Semaine 02 : 03/10/2025 au 09/10/2025 ───
S02 | Analyse des besoins fonctionnels | 5
─── Semaine 03 : 10/10/2025 au 16/10/2025 ───
S03 | Analyse et spécifications | 5
─── Semaine 04 : 17/10/2025 au 23/10/2025 ───
S04 | Finalisation analyse | 4
─── Semaine 05 : 24/10/2025 au 30/10/2025 ───
S05 | Gestion opérations - suivi progression | 5
─── Semaine 06 : 31/10/2025 au 06/11/2025 ───
S06 | Suivi progression livrables | 4
─── Semaine 07 : 07/11/2025 au 13/11/2025 ───
S07 | Coordination livrables | 5
─── Semaine 08 : 14/11/2025 au 20/11/2025 ───
S08 | Gestion avancement projet | 8
─── Semaine 09 : 21/11/2025 au 27/11/2025 ───
S09 | Interactions clients | 5
─── Semaine 10 : 28/11/2025 au 04/12/2025 ───
S10 | Approbation spécifications | 6
─── Semaine 11 : 05/12/2025 au 11/12/2025 ───
S11 | Réflexion gestion de projet | 4
─── Semaine 12 : 12/12/2025 au 18/12/2025 ───
S12 | Coopération équipe | 5
─── Semaine 13 : 19/12/2025 au 25/12/2025 ───
S13 | Rédaction technique - refonte | 4
─── Semaine 14 : 26/12/2025 au 01/01/2026 ───
S14 | Amélioration performances | 5
─── Semaine 15 : 02/01/2026 au 08/01/2026 ───
S15 | Conception architecture logicielle | 6
─── Semaine 16 : 09/01/2026 au 15/01/2026 ───
S16 | Définition flux de données | 7
─── Semaine 17 : 16/01/2026 au 22/01/2026 ───
S17 | Finalisation architecture | 10
TOTAL DES HEURES |  | 92

## BENHABIB
FEUILLE DE TEMPS INDIVIDUELLE
Nom : | BENHABIB Zoubida | Rôle : | Développeuse BDD
Projet : | Mnémosyne | Période : | 26/09/2025 → 22/01/2026
Date | Activité réalisée | Durée (h)
─── Semaine 01 : 26/09/2025 au 02/10/2025 ───
S01 | Réalisation MEA - modélisation complète | 5
─── Semaine 02 : 03/10/2025 au 09/10/2025 ───
S02 | MEA - représentation étudiants, semestres | 6
─── Semaine 03 : 10/10/2025 au 16/10/2025 ───
S03 | Traduction MEA en schéma relationnel | 6
─── Semaine 04 : 17/10/2025 au 23/10/2025 ───
S04 | Vérification cohérence besoins projet | 6
─── Semaine 05 : 24/10/2025 au 30/10/2025 ───
S05 | Vérification modalités FI/FA, compétences | 6
─── Semaine 06 : 31/10/2025 au 06/11/2025 ───
S06 | Développement scripts import PHP | 6
─── Semaine 07 : 07/11/2025 au 13/11/2025 ───
S07 | Scripts PHP - transformation JSON → SQL | 6
─── Semaine 08 : 14/11/2025 au 20/11/2025 ───
S08 | Import massif via phpMyAdmin | 6
─── Semaine 09 : 21/11/2025 au 27/11/2025 ───
S09 | Mise en place contraintes unicité | 8
─── Semaine 10 : 28/11/2025 au 04/12/2025 ───
S10 | Clés étrangères - intégrité données | 8
─── Semaine 11 : 05/12/2025 au 11/12/2025 ───
S11 | Nettoyage et contrôle qualité | 6
─── Semaine 12 : 12/12/2025 au 18/12/2025 ───
S12 | Détection incohérences données | 6
─── Semaine 13 : 19/12/2025 au 25/12/2025 ───
S13 | Correction doublons et anomalies | 8
─── Semaine 14 : 26/12/2025 au 01/01/2026 ───
S14 | Tests requêtes diagramme Sankey | 6
─── Semaine 15 : 02/01/2026 au 08/01/2026 ───
S15 | Vérification résultats affichés | 7
─── Semaine 16 : 09/01/2026 au 15/01/2026 ───
S16 | Développement export PDF Sankey | 8
─── Semaine 17 : 16/01/2026 au 22/01/2026 ───
S17 | Finalisation export PDF | 11
TOTAL DES HEURES |  | 115

## FELOUAH
FEUILLE DE TEMPS INDIVIDUELLE
Nom : | FELOUAH Melissa | Rôle : | Développeuse BDD
Projet : | Mnémosyne | Période : | 26/09/2025 → 22/01/2026
Date | Activité réalisée | Durée (h)
─── Semaine 01 : 26/09/2025 au 02/10/2025 ───
S01 | Rédaction MCD - structure BDD | 4
─── Semaine 02 : 03/10/2025 au 09/10/2025 ───
S02 | MCD - relations entre entités | 6
─── Semaine 03 : 10/10/2025 au 16/10/2025 ───
S03 | Création base de données | 4
─── Semaine 04 : 17/10/2025 au 23/10/2025 ───
S04 | Respect MCD et contraintes projet | 5
─── Semaine 05 : 24/10/2025 au 30/10/2025 ───
S05 | Modification colonnes BDD | 5
─── Semaine 06 : 31/10/2025 au 06/11/2025 ───
S06 | Ajustement compatibilité JSON | 5
─── Semaine 07 : 07/11/2025 au 13/11/2025 ───
S07 | Importation fichiers JSON en PHP | 6
─── Semaine 08 : 14/11/2025 au 20/11/2025 ───
S08 | Automatisation insertion données | 5
─── Semaine 09 : 21/11/2025 au 27/11/2025 ───
S09 | Requêtes SQL structuration | 4
─── Semaine 10 : 28/11/2025 au 04/12/2025 ───
S10 | Vérification total étudiants importés | 6
─── Semaine 11 : 05/12/2025 au 11/12/2025 ───
S11 | Contrôle unicité inscriptions | 5
─── Semaine 12 : 12/12/2025 au 18/12/2025 ───
S12 | Détection doublons | 7
─── Semaine 13 : 19/12/2025 au 25/12/2025 ───
S13 | Tests cohérence globale | 5
─── Semaine 14 : 26/12/2025 au 01/01/2026 ───
S14 | Tests champs obligatoires | 4
─── Semaine 15 : 02/01/2026 au 08/01/2026 ───
S15 | Tests formats et relations | 7
─── Semaine 16 : 09/01/2026 au 15/01/2026 ───
S16 | Validation fiabilité données | 6
─── Semaine 17 : 16/01/2026 au 22/01/2026 ───
S17 | Validation finale | 9
TOTAL DES HEURES |  | 93

## MEHADJI
FEUILLE DE TEMPS INDIVIDUELLE
Nom : | MEHADJI Mohamed-Yacine | Rôle : | Développeur Front-End
Projet : | Mnémosyne | Période : | 26/09/2025 → 22/01/2026
Date | Activité réalisée | Durée (h)
─── Semaine 01 : 26/09/2025 au 02/10/2025 ───
S01 | Création serveur Discord | 5
─── Semaine 02 : 03/10/2025 au 09/10/2025 ───
S02 | Organisation canaux Discord | 3
S02 | Coordination équipe | 2
─── Semaine 03 : 10/10/2025 au 16/10/2025 ───
S03 | Coordination équipe | 3
S03 | Préparation wireframes | 3
─── Semaine 04 : 17/10/2025 au 23/10/2025 ───
S04 | Réalisation wireframes - structure pages | 6
─── Semaine 05 : 24/10/2025 au 30/10/2025 ───
S05 | Réalisation wireframes - visualisation | 7
─── Semaine 06 : 31/10/2025 au 06/11/2025 ───
S06 | Création maquettes détaillées | 6
─── Semaine 07 : 07/11/2025 au 13/11/2025 ───
S07 | Conception apparence générale du site | 6
─── Semaine 08 : 14/11/2025 au 20/11/2025 ───
S08 | Codage HTML/CSS pages principales | 8
─── Semaine 09 : 21/11/2025 au 27/11/2025 ───
S09 | Codage HTML/CSS pages secondaires | 6
─── Semaine 10 : 28/11/2025 au 04/12/2025 ───
S10 | Création page de chargement | 6
─── Semaine 11 : 05/12/2025 au 11/12/2025 ───
S11 | Amélioration page de connexion | 8
─── Semaine 12 : 12/12/2025 au 18/12/2025 ───
S12 | Adaptation responsive design | 6
─── Semaine 13 : 19/12/2025 au 25/12/2025 ───
S13 | Section Bilan des compétences | 7
─── Semaine 14 : 26/12/2025 au 01/01/2026 ───
S14 | Section Décisions de jury | 6
─── Semaine 15 : 02/01/2026 au 08/01/2026 ───
S15 | Intégration contenus | 7
─── Semaine 16 : 09/01/2026 au 15/01/2026 ───
S16 | Mise en forme finale | 11
─── Semaine 17 : 16/01/2026 au 22/01/2026 ───
S17 | Tests et corrections interface | 10
TOTAL DES HEURES |  | 116

## BOUSARGHINI
FEUILLE DE TEMPS INDIVIDUELLE
Nom : | BOUSARGHINI Mohamed | Rôle : | Développeur Full-Stack
Projet : | Mnémosyne | Période : | 26/09/2025 → 22/01/2026
Date | Activité réalisée | Durée (h)
─── Semaine 01 : 26/09/2025 au 02/10/2025 ───
S01 | Rédaction du Cahier des Charges | 6
─── Semaine 02 : 03/10/2025 au 09/10/2025 ───
S02 | Rédaction du Cahier des Charges | 2
S02 | Gestion de Version GitHub | 1
S02 | Organisation Documentaire | 3
─── Semaine 03 : 10/10/2025 au 16/10/2025 ───
S03 | Organisation Documentaire | 1
S03 | Déploiement AlwaysData | 4
S03 | Architecture Projet | 2
─── Semaine 04 : 17/10/2025 au 23/10/2025 ───
S04 | Architecture Projet | 3
S04 | Implémentation Base de Données V1 | 5
─── Semaine 05 : 24/10/2025 au 30/10/2025 ───
S05 | Implémentation Base de Données V1 | 3
S05 | Design UX/UI (script.js) | 3
─── Semaine 06 : 31/10/2025 au 06/11/2025 ───
S06 | Design UX/UI (script.js) | 5
S06 | Visualisation Sankey - conception | 1
─── Semaine 07 : 07/11/2025 au 13/11/2025 ───
S07 | Visualisation Sankey - conception | 7
─── Semaine 08 : 14/11/2025 au 20/11/2025 ───
S08 | Visualisation Sankey - conception | 6
─── Semaine 09 : 21/11/2025 au 27/11/2025 ───
S09 | Authentification (auth.php) | 3
S09 | Administration (admin.php) | 3
─── Semaine 10 : 28/11/2025 au 04/12/2025 ───
S10 | Administration (admin.php) | 6
─── Semaine 11 : 05/12/2025 au 11/12/2025 ───
S11 | Administration (admin.php) | 3
S11 | API endpoints | 5
─── Semaine 12 : 12/12/2025 au 18/12/2025 ───
S12 | API endpoints | 5
S12 | Sankey interactivité | 1
─── Semaine 13 : 19/12/2025 au 25/12/2025 ───
S13 | Sankey interactivité | 7
─── Semaine 14 : 26/12/2025 au 01/01/2026 ───
S14 | Sankey interactivité | 6
─── Semaine 15 : 02/01/2026 au 08/01/2026 ───
S15 | Sankey interactivité | 2
S15 | Système de Filtres | 6
─── Semaine 16 : 09/01/2026 au 15/01/2026 ───
S16 | Système de Filtres | 3
S16 | Gestion événements/modales | 5
─── Semaine 17 : 16/01/2026 au 22/01/2026 ───
S17 | Intégration Front-end ↔ API | 12
TOTAL DES HEURES |  | 119

## Synthèse Hebdo
SYNTHÈSE HEBDOMADAIRE DÉTAILLÉE
SEMAINE 01 ¦ 26 septembre 2025 → 2 octobre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Analyse des besoins fonctionnels | 4
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Réalisation MEA et schéma relationnel | 5
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Rédaction MCD | 4
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Communication - Discord | 5
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Communication et Gestion Projet | 6
Total semaine |  |  | 24
SEMAINE 02 ¦ 3 octobre 2025 → 9 octobre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Analyse des besoins fonctionnels | 5
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Réalisation MEA et schéma relationnel | 6
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Rédaction MCD | 6
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Communication - Discord | 5
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Communication et Gestion Projet | 7
Total semaine |  |  | 29
SEMAINE 03 ¦ 10 octobre 2025 → 16 octobre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Analyse des besoins fonctionnels | 5
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Réalisation MEA et schéma relationnel | 6
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Création base de données | 4
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Communication - Discord | 6
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Communication et Gestion Projet | 6
Total semaine |  |  | 27
SEMAINE 04 ¦ 17 octobre 2025 → 23 octobre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Analyse des besoins fonctionnels | 4
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Vérification cohérence besoins projet | 6
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Création base de données | 5
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Design et maquettes | 6
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Conception - BDD, UX/UI, Sankey | 8
Total semaine |  |  | 29
SEMAINE 05 ¦ 24 octobre 2025 → 30 octobre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Gestion des opérations et suivi progression | 5
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Vérification cohérence besoins projet | 6
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Modification colonnes BDD | 5
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Design et maquettes | 7
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Conception - BDD, UX/UI, Sankey | 6
Total semaine |  |  | 29
SEMAINE 06 ¦ 31 octobre 2025 → 6 novembre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Gestion des opérations et suivi progression | 4
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Développement scripts import PHP | 6
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Modification colonnes BDD | 5
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Design et maquettes | 6
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Conception - BDD, UX/UI, Sankey | 6
Total semaine |  |  | 27
SEMAINE 07 ¦ 7 novembre 2025 → 13 novembre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Gestion des opérations et suivi progression | 5
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Développement scripts import PHP | 6
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Importation fichiers JSON | 6
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Design et maquettes | 6
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Visualisation Sankey + Back-End | 7
Total semaine |  |  | 30
SEMAINE 08 ¦ 14 novembre 2025 → 20 novembre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Gestion des opérations et suivi progression | 8
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Développement scripts import PHP | 6
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Importation fichiers JSON | 5
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Développement HTML/CSS | 8
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Visualisation Sankey + Back-End | 6
Total semaine |  |  | 33
SEMAINE 09 ¦ 21 novembre 2025 → 27 novembre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Interactions clients et approbation | 5
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Mise en place contraintes intégrité | 8
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Importation fichiers JSON | 4
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Développement HTML/CSS | 6
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Visualisation Sankey + Back-End | 6
Total semaine |  |  | 29
SEMAINE 10 ¦ 28 novembre 2025 → 4 décembre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Interactions clients et approbation | 6
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Mise en place contraintes intégrité | 8
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Vérification et contrôle unicité | 6
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Développement HTML/CSS | 6
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Back-End PHP complet | 6
Total semaine |  |  | 32
SEMAINE 11 ¦ 5 décembre 2025 → 11 décembre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Réflexion gestion projet et coopération | 4
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Nettoyage et contrôle qualité données | 6
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Vérification et contrôle unicité | 5
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Développement HTML/CSS | 8
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Back-End PHP complet | 8
Total semaine |  |  | 31
SEMAINE 12 ¦ 12 décembre 2025 → 18 décembre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Réflexion gestion projet et coopération | 5
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Nettoyage et contrôle qualité données | 6
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Vérification et contrôle unicité | 7
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Développement HTML/CSS | 6
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Back-End PHP complet | 6
Total semaine |  |  | 30
SEMAINE 13 ¦ 19 décembre 2025 → 25 décembre 2025
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Rédaction technique | 4
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Nettoyage et contrôle qualité données | 8
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Tests cohérence données | 5
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Fonctionnalités Bilan/Décisions | 7
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Front-End JS - Sankey interactif | 7
Total semaine |  |  | 31
SEMAINE 14 ¦ 26 décembre 2025 → 1 janvier 2026
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Rédaction technique | 5
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Tests requêtes Sankey | 6
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Tests cohérence données | 4
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Fonctionnalités Bilan/Décisions | 6
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Front-End JS - Sankey interactif | 6
Total semaine |  |  | 27
SEMAINE 15 ¦ 2 janvier 2026 → 8 janvier 2026
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Conception architecture logicielle | 6
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Tests requêtes Sankey | 7
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Tests cohérence données | 7
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Fonctionnalités Bilan/Décisions | 7
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Front-End JS - Sankey interactif | 8
Total semaine |  |  | 35
SEMAINE 16 ¦ 9 janvier 2026 → 15 janvier 2026
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Conception architecture logicielle | 7
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Développement export PDF Sankey | 8
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Validation fiabilité données | 6
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Fonctionnalités Bilan/Décisions | 11
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Intégration et finalisation | 8
Total semaine |  |  | 40
SEMAINE 17 ¦ 16 janvier 2026 → 22 janvier 2026
Membre | Fonction | Activité principale | Heures (h)
LANOUAR Amel | Cheffe de groupe | Conception architecture logicielle | 10
BENHABIB Zoubida | Développeuse BDD | Développement export PDF Sankey | 11
FELOUAH Melissa | Développeuse BDD | Validation fiabilité données | 9
MEHADJI Mohamed-Yacine | Développeur Front-End | Fonctionnalités Bilan/Décisions | 10
BOUSARGHINI Mohamed | Développeur Full-Stack | Intégration et finalisation | 12
Total semaine |  |  | 52