## Gantt Mnémosyne S4
Projet Mnémosyne — Semestre 4 ¦ Diagramme de Gantt de l'équipe
21 avril → 20 juin 2026 • Soutenance : vendredi 20 juin • Phase de préparation (avril/mai) puis sprint • Dates explicites quand fournies, sinon estimées en cascade
Tâche | N° | Début | Fin | Jours | AVRIL | [13 empty] | JUIN
[5 empty] | M 21 | V 24 | S 25 | J 21 | V 22 | S 23 | D 24 | L 25 | M 26 | M 27 | J 28 | V 29 | S 30 | D 31 | L 1 | M 2 | M 3 | J 4 | V 5 | S 6 | D 7 | L 8 | M 9 | M 10 | J 11 | V 12 | S 13 | D 14 | L 15 | M 16 | M 17 | J 18 | V 19
Mohamed — Chef de projet / Architecte
Setup GitHub : org, import S3, branches main/develop, protection + PR | 0.1 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1
Synchro upstream + audit du code monolithique existant | 0.2 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | bar: AVRIL L 25
Créer le repo S4 + accès équipe | 1.1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | bar: AVRIL M 26
Cartographie du code mort + plan de refonte MVC | 1.10 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | bar: AVRIL M 26
Structure MVC (models/views/controllers/core) | 1.2 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | bar: AVRIL M 26 to AVRIL M 27
Connexion PDO centralisée (core/Database.php) | 1.3 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | bar: AVRIL M 27
Création de l'arborescence app/ (controllers, models, views, core, api) | 1.11 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | bar: AVRIL M 27
Consolider normaliseFormation() | 1.4 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | bar: AVRIL M 27 to AVRIL J 28
Supprimer le code mort | 1.5 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | bar: AVRIL J 28
Singleton Database.php (centralisation des connexions PDO) | 1.12 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | bar: AVRIL J 28
Migrer admin.php -> AdminController + vues | 1.6 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | bar: AVRIL J 28 to AVRIL V 29
Refonte API + suppression des doublons et du code mort (sync.php) | 1.13 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | bar: AVRIL V 29
Migrer index.php -> ConsultController + vues | 1.7 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2 | bar: AVRIL V 29 to AVRIL S 30
Sécurité de base (CSRF, auth session) [fait] | 1.8 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | bar: AVRIL S 30
Migration admin.php/index.php vers contrôleurs MVC + tokens CSRF | 1.14 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | bar: AVRIL S 30
Documenter l'architecture (README) | 1.9 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 3 | bar: AVRIL S 30 to JUIN L 1
CI : docker-compose.yml + script de test de structure + review équipe | 1.15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | bar: AVRIL D 31
Fixer double appel updateStatsDisplay() | 2.6 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | bar: JUIN L 1 to JUIN M 2
Corrections front : double appel API supprimé + compteur modale Sankey | 1.16 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | bar: JUIN L 1 to JUIN M 2
Debug scénarios recuperer_donnees_flux.php | 2.1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2 | bar: JUIN M 2 to JUIN M 3
Corriger logique de filtrage par règle | 2.2 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2 | bar: JUIN M 3 to JUIN J 4
API recuperer_donnees_flux.php : correction des filtres de scénarios | 2.8 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2 | bar: JUIN M 3 to JUIN J 4
Corriger calcul nb personnes (modale) | 2.3 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | bar: JUIN J 4
Enrichir le bilan (taux réussite/redoublement…) | 2.4 | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 3 | bar: JUIN J 4 to JUIN S 6
UI : icônes SVG dans les boutons de recherche (Consultation, Admin) | 2.9 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | bar: JUIN V 5
Review des PR (Zoubida, M-Yacine) — continu | 2.5 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 3 | bar: JUIN S 6 to JUIN L 8
Formulaire changement mot de passe admin | 2.7 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | bar: JUIN L 8 to JUIN J 11
Merger les branches + résoudre conflits | 3.1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | bar: JUIN M 10
Jeu de données JSON factice (test Sankey) | 3.7 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | bar: JUIN M 10
Vérifier le respect du MVC | 3.2 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | bar: JUIN M 10 to JUIN J 11
Scénarios complexes backend (règles) [fait] | 3.8 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | bar: JUIN J 11
Corriger les régressions post-merge | 3.3 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | bar: JUIN J 11 to JUIN V 12
Finir les features restantes | 3.4 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | bar: JUIN V 12
Tests d'intégration complets | 3.5 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | bar: JUIN V 12 to JUIN S 13
MAJ feuille de suivi + plan prévisionnel | 3.6 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 3 | bar: JUIN S 13 to JUIN L 15
Feature freeze | 4.1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | bar: JUIN L 15 to JUIN M 16
Tests finaux | 4.2 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | bar: JUIN M 16
Compiler les rapports de test | 4.3 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | bar: JUIN M 16 to JUIN M 17
Doc de synthèse (archi / logique) | 4.4 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | bar: JUIN M 17
Feuille de suivi finale + plan | 4.4b | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | bar: JUIN M 17
Scénario de démo live | 4.5 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | bar: JUIN M 17 to JUIN J 18
Répartir les prises de parole | 4.6 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | bar: JUIN J 18 to JUIN V 19
Mohamed-Yacine — Frontend / UX
Clone du dépôt S4 + environnement local (XAMPP, base ScoDoc) | 0.1 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | bar: AVRIL M 21
Lecture de la structure MVC de l'équipe (repérer les vues) | 0.2 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | bar: AVRIL M 21
Audit du styles.css S3 (2154 lignes : doublons, couleurs en dur, inline) | 0.3 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | bar: AVRIL V 24
Maquettes : direction marine/beige (ENT) + choix CSS modulaire | 0.4 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | bar: AVRIL J 21
Cloner le repo S4 | 1.1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | bar: AVRIL M 26
Début fiche de suivi/feuille de temps + mise en page des pages clés | 1.7 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | bar: AVRIL M 26
Audit du CSS actuel (42KB) | 1.2 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | bar: AVRIL M 26 to AVRIL M 27
Choisir l'approche CSS (valider Mohamed) | 1.3 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | bar: AVRIL M 27 to AVRIL J 28
Wireframes / maquettes pages clés | 1.4 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 | bar: AVRIL J 28 to AVRIL S 30
Préparation des variables CSS et de la palette (base dark mode) | 1.8 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | bar: AVRIL V 29
Commencer fiche de suivi + feuille de temps | 1.5 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | bar: AVRIL S 30
Étudier la structure MVC de Mohamed | 1.6 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | bar: AVRIL S 30
Découper styles.css en modules | 2.1 | 2026-05-30 | 2026-06-04 | 6 | bar: AVRIL S 30 to JUIN J 4
Supprimer styles inline admin.php -> admin.css | 2.2 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | bar: JUIN J 4
Tests des modules CSS + styles généraux (indépendants du MVC) | 2.8 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | bar: JUIN J 4
Supprimer injectGlobalStyles() | 2.3 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | bar: JUIN J 4 to JUIN V 5
Typographie (Google Fonts) | 2.4 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | bar: JUIN V 5
Vérif des vues MVC + réglages palette clair/sombre | 2.9 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | bar: JUIN V 5
Responsive Sankey (mobile/tablette) | 2.5 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | bar: JUIN V 5 to JUIN S 6
Responsive admin (tablette) | 2.6 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1 | bar: JUIN S 6
Fiche de suivi + feuille de temps à jour | 2.7 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 3 | bar: JUIN S 6 to JUIN L 8
Préparation du découpage modulaire + habillage marine/beige (accueil) | 2.10 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | bar: JUIN L 8
Améliorer l'agencement page admin | 3.1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | bar: JUIN L 8 to JUIN M 10
Micro-animations (hover, modale, transitions) | 3.2 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | bar: JUIN M 10 to JUIN J 11
Améliorer le dark mode | 3.3 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | bar: JUIN J 11
Améliorer le visuel du Sankey | 3.4 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | bar: JUIN J 11 to JUIN V 12
Améliorer la modale étudiants | 3.5 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | bar: JUIN V 12
Nettoyage styles.css + variables :root (152) + refonte marine/beige | 3.10 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | bar: JUIN V 12
Intégrer framework CSS (si le temps) | 3.6 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | bar: JUIN V 12 to JUIN S 13
Corriger les bugs visuels | 3.7 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | bar: JUIN S 13
Découpage CSS en 6 modules (@import) + fix footer dark mode | 3.11 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | bar: JUIN S 13
Fiche de suivi + feuille de temps finalisées | 3.8 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 3 | bar: JUIN S 13 to JUIN L 15
Suppression des styles inline (~67) vers classes CSS | 3.12 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | bar: JUIN D 14
UI synchro JSON (barre chargement, erreurs) | 3.9 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | bar: JUIN L 15
Tests responsive (390px / 768px) + reprise propre post-merge | 3.13 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | bar: JUIN L 15
Derniers ajustements visuels | 4.1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | bar: JUIN L 15 to JUIN M 16
Captures « après » de toutes les pages | 4.2 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | bar: JUIN M 16
Responsive final (burger, clamp(), débordements) + sync develop | 4.7 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | bar: JUIN M 16
Partie doc de synthèse (refonte visuelle) | 4.3 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | bar: JUIN M 16 to JUIN M 17
Fiche de suivi finale + feuille de temps | 4.4 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | bar: JUIN M 17
Créer les slides de soutenance | 4.5 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | bar: JUIN M 17 to JUIN J 18
Carousel avant/après | 4.6 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | bar: JUIN J 18 to JUIN V 19
Zoubida — Base de données
Cloner le repo S4 | 1.1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | bar: AVRIL M 26
Comparer schéma SQL vs analyse PDF S3 | 1.2 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | bar: AVRIL M 26
Script migration : CREATE INDEX | 1.3 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | bar: AVRIL M 26 to AVRIL M 27
Refonte du schéma BDD (MCD, Decision_Annuelle, FK) | 1.4 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | bar: AVRIL M 27
Script migration : FK scenario_correspondance | 1.4 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | bar: AVRIL M 27 to AVRIL J 28
Tester la migration (avec Melissa) | 1.7 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 | bar: AVRIL J 28 to AVRIL S 30
Jeu de données de test (avec Melissa) | 1.8 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 3 | bar: AVRIL S 30 to JUIN L 1
Adaptation des imports au nouveau schéma (+ import_decision_annuelle.php) | 1.9 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | bar: JUIN L 1 to JUIN M 3
Résolution de conflits + intégration MVC (branche) | 2.7 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | bar: JUIN M 3 to JUIN V 5
Requêtes SQL stats bilan (aide Melissa) | 2.4 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | bar: JUIN J 4 to JUIN V 5
Vérifier l'intégrité après corrections | 2.5 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | bar: JUIN V 5 to JUIN S 6
Documenter modifs schéma (changelog SQL) | 2.6 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 3 | bar: JUIN S 6 to JUIN L 8
Fiabilité des données : audit imports décisions, suppression ~600 doublons | 2.8 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 3 | bar: JUIN D 7 to JUIN M 9
Tests de perf (EXPLAIN) | 3.1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | bar: JUIN L 8 to JUIN M 10
Optimiser (indexes, requêtes) | 3.2 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | bar: JUIN M 10 to JUIN J 11
Requêtes SQL du bilan (réussite, abandon, réorientation, effectifs) | 3.7 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | bar: JUIN M 10 to JUIN J 11
MCD mis à jour | 3.3 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | bar: JUIN J 11 to JUIN V 12
Affinage des requêtes (logique annuelle Decision_Annuelle, catégories) | 3.8 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | bar: JUIN V 12 to JUIN S 13
Partie BDD doc synthèse (avec Melissa) + normalisation des formations | 3.6 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 3 | bar: JUIN S 13 to JUIN L 15
Dédoublonnage des formations BUT (catalogue ScoDoc) | 3.10 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2 | bar: JUIN D 14 to JUIN L 15
Backup BDD finale (dump SQL) | 4.1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | bar: JUIN L 15 to JUIN M 16
Intégrité + export final de la base (FK, orphelins) | 3.11 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | bar: JUIN L 15 to JUIN M 16
API recuperer_bilan_competences.php + branchement du bilan | 3.13 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | bar: JUIN L 15 to JUIN M 16
Tests finaux BDD | 4.2 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | bar: JUIN M 16
Filtre « Validation avec dette » (1/2/3+) + nettoyage menu scénarios | 4.5 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | bar: JUIN M 17 to JUIN J 18
Découpage des flux Sankey par niveau de dette | 4.6 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | bar: JUIN M 17 to JUIN V 19
Melissa — BDD + Tests
Refonte et création de la base (modèle relationnel, Decision_Annuelle) | 0.1 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 3 | bar: AVRIL D 24 to AVRIL M 26
Cloner le repo S4 | 1.1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | bar: AVRIL M 26
Analyser schéma vs PDF S3 (avec Zoubida) | 1.2 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | bar: AVRIL M 26
Écrire scripts migration (avec Zoubida) | 1.3 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 | bar: AVRIL M 26 to AVRIL J 28
Tester la migration (11K inscr., 41K résultats) | 1.4 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | bar: AVRIL J 28 to AVRIL V 29
Organisation du projet + imports JSON (table mapping_codes) | 1.6 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 4 | bar: AVRIL D 31 to JUIN M 3
Vérifier les FK | 1.5 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2 | bar: AVRIL V 29 to AVRIL S 30
Cas de test des règles de scénario | 2.1 | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 4 | bar: AVRIL S 30 to JUIN M 2
Tester les requêtes scénarios de Mohamed | 2.2 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3 | bar: JUIN M 2 to JUIN J 4
Tester la correction de la modale | 2.3 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | bar: JUIN J 4 to JUIN V 5
Requêtes SQL stats du bilan | 2.4 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | bar: JUIN V 5
Aide Zoubida (normalisation compétences) | 2.5 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | bar: JUIN V 5 to JUIN S 6
Valider les données avec Mohamed | 2.6 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1 | bar: JUIN S 6
Validation des données (3183 étudiants, 10045 inscriptions) | 2.7 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 4 | bar: JUIN S 6 to JUIN M 9
Tester l'export PDF avec les stats | 3.3 | 2026-06-06 | 2026-06-11 | 6 | bar: JUIN S 6 to JUIN J 11
Aide Amel synchro (test import JSON) | 3.4 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | bar: JUIN J 11 to JUIN V 12
Tests de non-régression | 3.5 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | bar: JUIN V 12 to JUIN S 13
Partie BDD doc synthèse (avec Zoubida) | 3.6 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 3 | bar: JUIN S 13 to JUIN L 15
Requêtes SQL du bilan (admission, flux BUT1/2/3) + validation avec Zoubida | 3.7 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | bar: JUIN L 15
Backup BDD avec Zoubida | 4.2 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | bar: JUIN L 15 to JUIN M 16
Finaliser partie BDD doc synthèse | 4.3 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | bar: JUIN M 16 to JUIN M 17
Optimisation BDD (index SQL + tests EXPLAIN avant/après) | 4.4 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | bar: JUIN M 16 to JUIN M 17
Génération auto de scenario_correspondance + intégration Git (PR) | 4.5 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | bar: JUIN J 18 to JUIN V 19
Amel — Synchro / Export PDF
Analyse des besoins & alignement équipe (audit BDD v1, MEA Looping) | 0.1 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1
Plan prévisionnel (Gantt) + CR de la 1re réunion | 0.2 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | bar: AVRIL J 21
Cloner le repo S4 | 1.1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | bar: AVRIL M 26
Analyser le code de sync (run_all_imports.php) | 1.2 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | bar: AVRIL M 26 to AVRIL M 27
Documenter la synchro actuelle | 1.3 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | bar: AVRIL M 27 to AVRIL J 28
Identifier les fichiers de sync morts | 1.4 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | bar: AVRIL J 28
Aider Zoubida/Melissa (migrations) | 1.5 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 | bar: AVRIL J 28 to AVRIL S 30
Finaliser et faire valider le plan prévisionnel | 1.8 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | bar: AVRIL V 29
Analyser l'export PDF actuel (jsPDF) | 1.6 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | bar: AVRIL S 30
CR de la semaine 1 | 1.7 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 3 | bar: AVRIL S 30 to JUIN L 1
Améliorer le layout de l'export PDF | 2.1 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | bar: JUIN L 1 to JUIN M 3
Intégrer les données du bilan au PDF | 2.2 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | bar: JUIN M 3 to JUIN V 5
Améliorer la qualité du Sankey dans le PDF | 2.3 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | bar: JUIN V 5
Lancement du code export PDF (environnement + scripts de capture) | 2.7 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | bar: JUIN V 5
Tableau récap des effectifs (PDF) | 2.4 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | bar: JUIN V 5 to JUIN S 6
Tester l'import JSON (nouvelles tables) | 2.5 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1 | bar: JUIN S 6
CR de la semaine 2 | 2.6 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 3 | bar: JUIN S 6 to JUIN L 8
Design + HTML du PDF + adaptation du Sankey à l'export | 2.8 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | bar: JUIN L 8
API ScoDoc : auth tokens (si dispo) | 3.1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | bar: JUIN L 8 to JUIN M 10
API ScoDoc : adapter run_all_imports | 3.2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3 | bar: JUIN M 10 to JUIN V 12
OU optimiser sync JSON (transactions, bulk) | 3.3 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | bar: JUIN V 12
Tests de rendu PDF + bouton export dans l'admin (push GitHub) | 3.7 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | bar: JUIN V 12
Optimisation BDD : contraintes d'unicité BCNF (inscription, résultat) | 3.8 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | bar: JUIN V 12
Tester la synchro de bout en bout | 3.4 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | bar: JUIN V 12 to JUIN S 13
Documenter la procédure de sync | 3.5 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1 | bar: JUIN S 13
CR réunions S2-S3 | 3.6 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 3 | bar: JUIN S 13 to JUIN L 15
Test final de la synchro | 4.1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | bar: JUIN L 15 to JUIN M 16
Stabilisation de exportCompetencesToPDF() (jointure SQL + template HTML) | 3.9 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | bar: JUIN L 15 to JUIN M 16
Test final de l'export PDF | 4.2 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | bar: JUIN M 16
Partie doc de synthèse (sync, export) | 4.3 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | bar: JUIN M 16 to JUIN M 17
Fiche recap réunions finale | 4.4 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | bar: JUIN M 17 to JUIN J 18

## Jalons critiques
Jalons critiques — dépendances inter-équipe
Date | Livrable | Responsable | Bloque qui ?
25 avril | Analyse des besoins + audit BDD v1 (MEA) | Amel | Conception V2
21 mai | Plan prévisionnel (Gantt) + CR réunion 1 | Amel | Cadrage du projet
24-26 mai | Refonte + création de la nouvelle base | Melissa / Zoubida | Toute l'équipe
26 mai | Repo S4 prêt + accès équipe | Mohamed | Toute l'équipe
27 mai | Structure MVC + core/Database.php | Mohamed | M-Yacine, Zoubida, Melissa
28 mai | Script migration (FK + index) | Zoubida / Melissa | Mohamed (Models)
29 mai | Migration BDD testée et validée | Melissa | Toute l'équipe
30 mai | Migration index.php/admin.php -> MVC | Mohamed | M-Yacine (CSS)
30 mai | Maquettes prêtes | M-Yacine | Mohamed (validation)
2 juin | Cas de test scénarios | Melissa | Mohamed (corrections)
5 juin | Requêtes SQL stats du bilan | Melissa / Zoubida | Mohamed (API bilan)
6 juin | Données bilan prêtes (API) | Mohamed | Amel (export PDF)
6 juin | Export PDF amélioré | Amel | Feature freeze
9 juin | Branches prêtes à merger | Toute l'équipe | Mohamed (intégration)
12 juin | MCD / MLD à jour | Zoubida | Doc de synthèse
13 juin | Synchro + visuel finaux testés | Amel / M-Yacine | Feature freeze
16 juin | Feature freeze | Mohamed | Toute l'équipe
17 juin | Parties du doc de synthèse | Chacun | Assemblage final
18 juin | Slides + démo live prêtes | M-Yacine / Mohamed | Répétition
20 juin | 🎤 SOUTENANCE | Toute l'équipe | —