## À propos de
À PROPOS DE CE DIAGRAMME DE GANTT
Visualisez, puis suivez vos projets à l’aide de ce modèle de diagramme de Gantt. Pour commencer, entrez les tâches en cours dans la section Description du jalon, puis entrez les détails de chaque tâche. Le programme met à jour automatiquement les données, et il est facile d’insérer de nouvelles tâches ou d’utiliser la barre de défilement pour parcourir la chronologie.
• Utilisez l’avancement pour ajouter la quantité du projet que vous avez terminé en ajoutant un pourcentage. • Ajoutez le jour où vous avez démarré votre projet à la date de début. • Terminez vos calculs en remplissant le nombre de jours dont vous avez besoin pour terminer votre projet dans le champ Nombre de jours.

## Clair
TITRE DU PROJET : Saé Mnémosyne S4 (groupe saturne C)
Nom de la société | Université Sorbonne Paris Nord |  |  |  | Légende : | Analyse | [5 empty] | Frontend | [5 empty] | Backend | [5 empty] | Communication | [5 empty] | Tests
Chef de projet | BOUSARGHINI Mohamed
Date de début du projet : | 2026-04-16 |  |  |  |  | avril | [13 empty] | mai | [34 empty] | juin
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2026-04-17 to 2026-06-21
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2026-04-17 to 2026-06-21
Saé Mnémosyne 2025/2026
PHASE 1 : Analyse & Architecture | Jalon | tout le monde | 90% | 2026-04-21 | 7 | bar: 2026-04-21 to 2026-04-27
Analyse des besoins et Planification | En bonne voie | Lanouar amel | 90% | 2026-05-04 | 3
Mise en place GitHub & Scénarios Git | En bonne voie | mohamed | 50% | 2026-04-18 | 2
Maquettes et Analyse UI | Jalon | Mohamed yassine | 70% | 2026-05-11 | 1 | bar: 2026-05-11
Création de la base de données & Architecture MVC | Risque moyen | Melissa / mohamed | 100% | 2026-04-27 | 3
PHASE 2 : Développement BDD & Backend | Jalon | Melissa / Zoubida | 60% | 2026-05-10 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Refonte du schéma BDD & Normalisation | En bonne voie | Lanouar amel | 50% | 2026-05-12 | 4 | bar: 2026-05-10
Organisation, imports et validation des données | Risque faible | Melissa | 90% | 2026-05-16 | 11
Sécurisation API & Migration des routeurs | Jalon | Mohamed yassine | 90% | 2026-05-18 | 1
Intégration MVC & Fiabilité des données |  | Zoubida | 100% | 2026-05-19 | 4 | bar: 2026-05-18
Optimisation BDD (BCNF & Index) | En bonne voie | Mohamed | 90% | 2026-05-06 | 4
PHASE 3 : Développement Frontend & Visue | Risque moyen | tout le monde | 80% | 2026-05-09 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nettoyage CSS, Refonte visuelle & Modularisation | En bonne voie | Mohamed yassine |  | 2026-05-24 | 6
Amélioration UI & Corrections logique métier | Objectif | Mohamed |  | 2026-06-09 | 3
Intégration Responsive & Cohérence Dark Mode | Risque faible | Mohamed yassine | 50% | 2026-06-10 | 1
PHASE 4 : Fonctionnalités Avancées | Jalon | Melissa / Zoubida des amel |  | 2026-05-28 | 1 | 2026-06-09: 2; 2026-06-10: 2; 2026-06-11: 2
Développement des requêtes du bilan | Jalon | zoubida/melissa | 70% | 2026-05-31 | 15
Branchement du bilan, Filtres avancés & Visualisation | En bonne voie | zoubida | 80% | 2026-06-15 | 5 | bar: 2026-05-28
Développement du module d'export PDF | En bonne voie | Amel | 80% | 2026-07-01 | 3 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-11
PHASE 5 : Tests, Recette & Livraison | En bonne voie | tout le monde | 80% | 2026-07-02 | 4
Tests & Intégration admin | En bonne voie | Amel |  | 2026-06-19
Stabilisation export PDF & Sécurisation finale BDD | En bonne voie | Amel |  | 2026-06-22
Coordination, Review du code & DevOps | En bonne voie | mohamed |  | 2026-07-07
Recette finale et tests | En bonne voie | Amel |  | 2026-07-23

## Sombre
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2026-06-20 |  |  |  |  | juin | [13 empty] | juillet | [27 empty] | août
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2026-06-21 to 2026-08-15
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2026-06-20 | 3 | d: 2; l: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2026-06-25 | 1 | bar: j
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2026-06-17 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-07-10 | 1 | bar: v
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2026-06-26 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2026-06-26 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2026-06-28 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2026-07-03 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-07-05 | 1 | bar: d
Tâche 5 |  |  |  | 2026-07-06 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2026-07-05 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2026-07-08 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2026-07-23 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2026-07-27 | 3 | l: 2; m: 2; m: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2026-06-26 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2026-07-30 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2026-08-13 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2026-09-24 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Couleur
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2026-06-20 |  |  |  |  | juin | [13 empty] | juillet | [27 empty] | août
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2026-06-21 to 2026-08-15
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2026-06-21 to 2026-08-15
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2026-06-20 | 3 | 2026-06-21: 2; 2026-06-22: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2026-06-25 | 1 | bar: 2026-06-25
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2026-06-17 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-07-10 | 1 | bar: 2026-07-10
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2026-06-26 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2026-06-26 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2026-06-28 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2026-07-03 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-07-05 | 1 | bar: 2026-07-05
Tâche 5 |  |  |  | 2026-07-06 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2026-07-05 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2026-07-08 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2026-07-23 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2026-07-27 | 3 | 2026-07-27: 2; 2026-07-28: 2; 2026-07-29: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2026-06-26 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2026-07-30 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2026-08-13 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2026-09-24 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.